## 已开工项目
2023年乡村振兴项目资金拨付统计表
制表单位：巴宜区乡村振兴局
序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 整合资金（万元） | 其中中央衔接资金（万元） | 自治区衔接资金（万元） | 地（市）财政 涉农整合资金（万元） | 县（区）财政 涉农整合资金 | 开工时间 | 资金支出 （万元） | 其中支出
[12 empty] | 中央资金（万元） | 自治区资金（万元） | 市级资金（万元） | 县级资金（万元）
1 | 巴宜区 | 更章乡白玛店村美丽宜居村项目 | 村内道路提升改造9756平方米；维修污水管网1项，新建村内污水主管网1782米.支管1125米新建雨水主管网1128米.支管630米，新建蓄水池2座，新建管网1896米。太阳能路灯30盏。 | 648.97 | 648.97 | 390 | 160 | 0 | 98.97 | 2023.3.8 | 397.97 | 390 | 7.97 | 0 | 0
2 | 巴宜区 | 八一镇尼西村美丽宜居村项目 | 对4个自然村新修排污管道，尼西自然村2000米，仲萨自然村4200米，米久自然村1200米，永久邦嘎自然村2600米。尼西、米久、仲萨、永久邦嘎四个自然村现有饮水工程改造；新增安装路灯50盏94户村容村貌提升；1300米道路硬化。 | 1259.91 | 1259.91 | 880 | 108 | 0 | 271.91 | 2023.3.10 | 951.6166 | 880 | 71.6166 | 0 | 0
3 | 巴宜区 | 米瑞乡吉定村美丽宜居村项目 | 入户道路硬化500米、村容村貌提升30户、安装路灯22盏，2500米排污管道及配套污水处理设施等配套附属设施。 | 499.61 | 499.61 | 200 | 150 | 0 | 149.61 | 2023.3.10 | 305.4701 | 200 | 105.4701 | 0 | 0
4 | 巴宜区 | 布久乡杰麦村产业园建设项目 | 在11000平方米发展用地上实施三通一平并配套相关消防附属设施，新建钢结构洗涤场。 | 1499.87 | 1499.87 | 1438.33 | 50 | 11.54 |  | 2023.3.10 | 948.4 | 948.4 | 0 | 0 | 0
5 | 巴宜区 | 林芝镇帮纳村美丽宜居村项目 | 村内道路硬化3500米；村容村貌提升105户，安装路灯30盏，共计4000平方米，铺设4200米的排污管道及配套污水处理设施。 | 1094.78 | 1094.78 | 660 | 240 | 0 | 194.78 | 2023.3.10 | 778.89 | 660 | 118.89 | 0 | 0
6 | 巴宜区 | 更章村村集体民俗旅游配套设施项目 | 道路提升改造2500米，村容村貌提升37户，安装路灯25盏，垃圾分类点3处75平方米。 | 599.98 | 599.98 | 217.99 | 240 | 71.6 | 70.39 | 2023.3.10 | 183.7294 | 183.7294 | 0 | 0 | 0
7 | 巴宜区 | 百巴镇百巴村人居环境整治项目 | 村内道路维修1000米、村容村貌提升60户，人蓄分离点3600平方米、安装路灯30盏，污水处理管道3500米及三级沉淀池、垃圾分类3处75平方米。 | 738.46 | 738.46 | 450 | 120 | 80 | 88.46 | 2023.3.13 | 432.1555 | 432.1555 | 0 | 0 | 0
8 | 巴宜区 | 百巴镇强嘎村人居环境整治项目 | 村内道路维修900米、硬化800米、村容村貌提升63户，改修建打麦场2500平方米、安装路灯40盏、污水管网4000米及污水处理池。 | 925.96 | 925.96 | 570 | 185 | 80 | 90.96 | 2023.3.14 | 625.5045 | 570 | 55.5045 | 0 | 0
9 | 巴宜区 | 米瑞乡曲尼贡嘎村美丽宜居村项目 | 新建排水管网及污水处理设备，村容村貌改造提升137户。修建4500平方米打麦场，修建6处蓄水池及过滤水池。 | 997.4 | 997.4 | 650 | 200 | 0 | 147.4 | 2023.3.10 | 620.0648 | 620.0648 | 0 | 0 | 0
10 | 巴宜区 | 百巴镇拉格村美丽宜居村项目 | 村庄道路提升改造2000米，入户道路硬化1650米，村容村貌提升35户、安装路灯20盏，2000米排污管道及配套污水处理设施。 | 1799.88 | 1799.88 | 1260 | 150 | 0 | 389.88 | 2023.3.12 | 1107.0653 | 1107.0653 | 0 | 0 | 0
11 | 巴宜区 | 林芝镇朗欧村美丽宜居村项目 | 村内道路维修500米、硬化800米、村容村貌提升32户、垃圾分类处理点2处50平方米，安装路灯21盏、修建2000米污水管网及配套污水处理设施等附属设施。 | 849.93 | 849.93 | 510 | 140 | 0 | 199.93 | 2023.3.13 | 612.7302 | 510 | 102.7302 | 0 | 0
12 | 巴宜区 | 米瑞乡麦娘麦村美丽宜居村项目 | 改造提升贡布乳业公司现有生产线，购置实验室设备，购置新锅炉及新建锅炉房，新建约1300平方库房。 | 649.86 | 649.86 | 440 | 100 | 0 | 109.86 | 2023.3.14 | 420.811 | 420.811 | 0 | 0 | 0
13 | 巴宜区 | 西藏林芝市贡布乳业有限公司设备提升改造及厂房建设项目 | 改造提升贡布乳业公司现有生产线，购置实验室设备，购置新锅炉及新建锅炉房，新建约1300平方库房。 | 1700 | 1700 | 1649 | 0 | 51 | 0 | 2023.3 | 1009.69 | 1009.69 | 0 | 0 | 0
14 | 巴宜区 | 巴宜区藏猪育肥项目 | 380万用于采购藏猪育肥饲料，50万用于购买疫苗和防疫物资等。 | 429.5245 | 429.52 | 429.52 | 0 |  |  | 2023.3.17 | 300.18 | 300.18 | 0 | 0 | 0
15 | 巴宜区 | 开朗村犏奶牛养殖项目 | 采购犏奶牛（4-5岁）120头，苜蓿草（二级）94吨，粉料100吨等 | 199 | 199 | 199 | 0 |  |  | 2023.3.17 | 79.54 | 79.54 | 0 | 0 | 0
16 | 巴宜区 | 卡斯木村林下生态鸡养殖项目 | 林下养殖面积约10亩，购置简易鸡舍（集装箱），增设1000米网围栏，购买鸡苗5000只并配套部分饲料和部分电缆和水管。 | 108.25 | 108.25 | 108.25 | 0 |  |  | 2023.3.17 | 43.1707 | 43.1707 | 0 | 0 | 0
17 | 巴宜区 | 朗欧村犏奶牛到户养殖项目 | 47户每户购置5头犏奶牛，共购置犏奶牛235头,实施到户集中养殖；搭建1410平方米牛舍。 | 419.86 | 419.86 | 419.86 | 0 |  |  | 2023.3.30 | 199.1767 | 199.1767 | 0 | 0 | 0
18 | 巴宜区 | 百巴镇育肥牛基地改扩建项目 | 百巴镇育肥牛基地改扩建项目，规划总用地面积22088.00平方米（约为33.13亩），规划总建筑面积7205.22平方米，新建建筑面积7205.22平方米，其中新建2座2611.64平方米的牛棚；新建1座建筑为195.52平方米的管理用房；新建1座建筑面积为1299.22平方米的饲料加工+精料间；新建1座建筑面积为35.36平方米的兽医室+消毒室；新建一座建筑面积为53.32平方米的门卫室，新建一座建筑面积为396.48平方米的干粪晾晒棚，以及相应配套附属设施，买牛500头、饲料分为草料和精料其中草料150吨精料50吨和刮粪板两套 | 1799.53 | 1799.53 | 1454 | 196 | 70 | 79.53 | 2023.3.30 | 947.1696 | 947.1696 | 0 | 0 | 0
19 | 巴宜区 | 百巴镇大坝村美丽宜居村项目 | 村庄道路提升改造2000米，入户道路硬化600米、村容村貌提升98户、安装路灯60盏，新建污水管网3000米及污水处理设施、人饮工程提升改造等附属设施。 | 1196.38 | 1196.38 | 603.31 | 278 | 157 | 158.07 | 2023.3.30 | 468.0016 | 468.0016 | 0 | 0 | 0
20 | 巴宜区 | 嘎吉村养猪场提升改造项目 | 本项目主要建设内容为新建道路硬化3594.88㎡、新建排水边沟581.63米、新建网围栏1220米、新建车辆消毒池大门及采购猪仔、饲料等。其中购买小猪崽500头、能繁母猪80头、饲料210吨 | 299.57 | 299.57 | 239.57 | 60 |  |  | 2023.3.30 | 162.11 | 162.11 | 0 | 0 | 0
21 | 巴宜区 | 林芝镇卡斯木村美丽宜居村项目 | 村内道路提升改造1000米。村容村貌提升51户，修建打麦场及人蓄分离3000平方米、安装路灯40盏、垃圾分类处理点1处50平方米，污水工程1000米，人饮管道提升改造配套附属设施。 | 877.34 | 877.34 | 640 | 0 | 120 | 117.34 | 2023.3.30 | 652.6695 | 640 | 0 | 12.6695 | 0
22 | 巴宜区 | 巴宜区民宿改建项目 | 按照3星级以上标准配套2000平米的民宿，并配备水、电、讯等配套相关设施，按照整屋定制配套家具及生活电器。 | 1600 | 1600 | 780 | 361.56 | 240 | 218.44 | 2023.3.30 | 708.11 | 708.11 | 0 | 0 | 0
23 | 巴宜区 | 巴宜区新风貌行动项目 | 对巴宜区2022年一个乡镇13个村、2023年16村开展改陈规陋习、美村容村貌，推进积分制等新风貌推进工作 | 340 | 340 | 30 | 130 | 180 | 0 | 2023.6.29 | 330 | 30 | 130 | 170
24 | 巴宜区 | 巴宜区2023年垃圾清运项目 | 对巴宜区6乡镇开展农村生活垃圾收集、转运、清理 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2023.6.29 | 0
25 | 巴宜区 | 巴宜区人畜分离补助项目 | 对巴宜区无人畜分离户进行人畜分离，对部分村庄人畜分离点无法使用的进行改造提升。 | 965 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 2023.6.29 | 0
26 | 巴宜区 | 布久乡仲萨巴村美丽宜居村项目 | 村庄道路提升改造800米、村容村貌提升25户、维修边沟800米，修建排污管道800米，安装路灯20盏。 | 400 | 400 | 400 | 0 |  |  | 2023.9.1 | 0
27 | 巴宜区 | 泽列村犏奶牛养殖扩建项目 | 购买犏奶牛96头，配套饲料。 | 110 | 110 | 110 | 0 |  |  | 2023.9.1 | 0
28 | 巴宜区 | 布久乡简切村美丽宜居村项目 | 村庄道路硬化500米，村容村貌提升78户，安装路灯48盏，打麦场改造提升，维修排污管道500米，新建排污管道600米，新建公共厕所及农机具房。 | 600 | 600 | 600 | 0 |  |  | 2023.9.1 | 0
29 | 巴宜区 | 林芝镇达则村美丽宜居村项目 | 村容村貌提升37户，道路改造提升6097.47平方米，改建打麦场共1934.47平方米、打麦场排水沟195.97米，卵石水渠161.87米，新建公厕43平方米，安装路灯35盏、污水管网及配套污水处理设施。 | 800 | 800 | 800 | 0 |  |  | 2023.9.1 | 0
30 | 巴宜区 | 米瑞乡泽列村美丽宜居村项目 | 道路提升改造2262.56平方米、新建水渠342.65米，村容村貌提升及庭院整治28户、围墙改造3363米，安装路灯60盏、1612.68米给排水管网及化粪池等附属设施。 | 650 | 650 | 650 | 0 |  |  | 2023.9.1 | 0
31 | 巴宜区 | 米瑞乡嘎萨村美丽宜居村项目 | 道路硬化150平方米、村容村貌提升16户，安装路灯33盏,围墙改造1100米，1630米排污管道及化粪池等配套附属设施. | 614.04 | 614.04 | 600.26 | 0 |  | 13.78 | 2023.9.1 | 0
32 | 巴宜区 | 2022年扶贫贷款贴息 | 市级2022年扶贫贷款贴息（含利差补贴） | 1194.74 | 1194.74 | 1194.74 | 0 |  |  | 2023.1.31 | 1194.74 | 1194.74 | 0 | 0 | 0
33 | 巴宜区 | 2022年扶贫贷款贴息 | 2022年扶贫贷款贴息（含利差补贴） | 310.73 | 310.73 | 310.73 | 0 |  |  | 2023.3.9 | 310.73 | 310.73 | 0 | 0 | 0
34 | 巴宜区 | 色果绕村农田灌溉水渠项目 | 原有水渠2000余米，但是由于使用年限较长，且原水渠为砖结构（400mm*400mm)，大部分水渠已经无法正常使用，为保证130余亩土地灌溉，拟对原部分水渠大约1500进行维修，1500米*550元。 | 80.79 | 80.79 | 56 | 0 |  | 24.79 | 2023.5.22 | 66.39 | 56 | 0 | 0 | 0
35 | 巴宜区 | 巴宜区百巴镇百巴村乡村旅游户外设施建设项目 | 1、漂流物资采购，水上救援物资设备采购；2、攀岩设备采购、攀岩个人保护装备采购、救援人员物资设备采购；3、飞拉达设备采购、丛林探险（树上、索桥等设备）；4、徒步设备采购；5、骑行设备采购；6、骑马设备物资采购等。 | 1800 | 1800 | 1500 | 228 |  | 72 | 2023.7.30 | 1590.22 | 1500 | 90.22 | 0 | 0
36 | 巴宜区 | 拉格村藏猪养殖项目 | 采购能繁母猪（8个月龄后备母藏猪40斤以上）300头，种公猪（8个月以上）10头，饲料和网围栏以及立柱等 | 371.95 | 371.95 | 371.95 | 0 |  |  | 2023.8.21 | 334.2555 | 334.2555 | 0 | 0 | 0
37 | 巴宜区 | 巴宜区林下资源种植及设施农业建设项目 | 通过新建温室大棚5栋，占地面积6946.45㎡，水渠改造46.5m，新建网围栏489.24m，购置菌包，配套排水、电气等基础设施，打造林下资源种植基地，同时，通过基地带动加乃村群众57户增收，预计年带动增收5万元左右。运营主体为：第三方机构。 | 300 | 300 | 300
38 | 巴宜区 | 巴宜区“三岩”搬迁配套产业项目 | 通过修建约4200平方的厂房（包括三通一平）并配套相关附属设施，为三岩搬迁群众实施“飞地经济”产业，带动166户三岩搬迁群众增收，预计年带动增收18万元左右。运营主体为：第三方机构。 | 630 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0
39 | 鲁朗管委会 | 白木村藏猪养殖项目 | 采购能繁母猪500头，配套饲料102吨。到户养殖。 | 169.91 | 169.91 | 169.91 | 0 |  |  | 2023.3.15 | 126.22 | 126.22 | 0 | 0 | 0
40 | 鲁朗管委会 | 巴嘎村犏奶牛养殖项目 | 全村21户，每户购置10头犏奶牛，共购置210头，配套饲料165吨 ，到户养殖。 | 289.99 | 289.99 | 289.99 | 0 |  |  | 2023.3.15 | 233.892 | 233.892 | 0 | 0 | 0
41 | 鲁朗管委会 | 鲁朗镇洛木村美丽宜居村项目 | 人饮工程提升改造新建1个50立方蓄水池含沉沙池，增加引水管1500米；新建污水管网约2000米及配套污水处理设施；垃圾分类处理点1处25平方米。 | 347.13 | 347.13 | 197.13 | 150 |  |  | 2023.3.15 | 202.46 | 202.46 | 0 | 0 | 0
42 | 鲁朗管委会 | 鲁朗乡村旅游配套设施建设项目 | 新建消防蓄水池2座185m³水池、对原有消防设施进行提升购置设备。 | 200 | 200 | 140 | 60 |  |  | 2023.3.15 | 79.19 | 79.19 | 0 | 0 | 0
43 | 鲁朗管委会 | 鲁朗镇巴嘎村美丽宜居村项目 | 新建索揽管桥工程120米、排污工程1项，给水工程1项，硬化地面470平方米，4米高浆砌石挡土墙378立方米、无基础围墙工程38米，有基础围墙工程6米，钢筋混泥土管8.5米等建设内容。 | 449.83 | 449.83 | 262.83 | 187 |  |  | 2023.3.18 | 234.71 | 234.71 | 0 | 0 | 0
44 | 鲁朗管委会 | 鲁朗镇白木村美丽宜居村项目 | 人饮工程提升改造增加引水管500米，维修1500米；入户道路硬化850米、安装路灯15盏、垃圾分类处理点1处50平方米；修建公共厕所1座,配套水电附属设施。新建排水沟渠1500米、排污管道2000米及配套污水处理设施。 | 549.86 | 549.86 | 330 | 173 | 46.86 | 0 | 2023.3.27 | 206.39 | 206.39 | 0 | 0 | 0
45 | 巴宜区 | 鲁朗镇2023年垃圾清运项目 | 对鲁朗镇9个村以第三方合作的方式实施垃圾清运项目，开展农村垃圾收集、转运、清理工作，能有效提升村庄环境。 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15
巴宜区 |  | 45 |  | 31473.0345 | 31473.03 | 23467.37 | 3666.56 | 1843 | 2496.1 |  | 16863.4229 | 15987.962 | 682.4014 | 182.6695 | 0