## 附件2
附件2
林芝市巴宜区2024年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况（全年）
填报单位：林芝市乡村振兴局 | [20 empty] | 制表单位：2024年8月6日
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目 开工时间 | 预计 竣工时间 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户 (户) | 项目受益群众人数 (人) | 其中 |  | 备注 | 现阶段进展情况（包括：已完工、已开工、已开标未开工、已挂网、待挂网、待下概批、未完成前期工作）
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政 衔接推进乡村振兴补助资金 | 地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 （含整合资金） |  |  |  | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
巴宜区 |  |  |  | 23 | [6 empty] | 19489.95 | 19489.95 | 11491 | 4222.8 | 937 | 2839.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5246 | 23129 | 1258 | 4625
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1272 | 1272 | 900 | 100 | 122 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 302 | 1677 | 64 | 321
1 | 巴宜区百巴镇 | 百巴镇增巴村及大坝村果园改造提升项目 | 百巴镇增巴村 大坝村 | 建设内容：增巴村新建多功能防护网156052.93平方米，大坝村新建多功能防护网163202.53平方米，网围栏2543.9米等建设内容。 可行性:带动群众科学种植果树、科学管理果园的积极性，增加致富渠道，拓宽就业范围，同时丰富当地水果市场。 必要性:项目建设成后，通过立架系统及防护网的建设，首先可提高园区内苹果优质率达20%以上，园区每年综合优质果率可达到90%以上，产值每亩每年提高4000元以上，同时，村集体与第三方公司合作经营，预计年带动当地群众年增收35万元左右。运营主体：烟台大山果业开发有限公司巴宜区分公司 | 新建 | 巴宜区农业农村局 | 扎西多吉15208040007 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：少数民族发展资金750万元 自治区资金：少数民族发展资金36万元，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金64万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金150万元。 | 1000 | 1000 | 750 | 100 |  | 150 |  |  |  |  | 35 | 169 | 936 | 16 | 53 |  | 已完工
2 | 巴宜区鲁朗镇 | 巴宜区鲁朗镇明吉村犏奶牛养殖项目 | 鲁朗镇明吉村 | 建设内容：购买犏奶牛94头及配套65吨饲料等。到户经营。 可行性：鲁朗镇草场丰富，适合发展畜牧业。 必要性:明吉村为我区“三岩”搬迁村，村民收入整体较低，通过实施该项目能够提高群众收入。 经营主体：到户项目 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年7月 | 2024年12月 | 市级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金122万元 | 122 | 122 |  |  | 122 | [5 empty] | 9 | 47 | 321 | 38 | 237 |  | 已完工
3 | 巴宜区布久乡、米瑞乡 | 巴宜区布久乡麦巴村、米瑞乡曲尼贡嘎村娟姗牛到户养殖项目 | 巴宜区布久乡麦巴村、米瑞乡曲尼贡嘎村 | 建设内容：购买娟姗牛86头，户均1头，到户经营。 可行性：项目所在村草场丰富，适合发展畜牧业。 必要性:村民收入整体较低，通过实施该项目能够提高群众收入。 经营主体：到户项目。 | 新建 | 巴宜区农业农村局 | 格桑平措15889049990 | 2024年9月 | 2024年12月 | 中央资金：少数民族发展资金150万元 | 150 | 150 | 150 | [7 empty] | 3 | 86 | 420 | 10 | 31
（二）人居环境整治类 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 884.07 | 884.07 | 493.09 | 178.22 | 105 | 107.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099 | 17923 | 907 | 3285
1 | 巴宜区百巴镇 | 巴宜区百巴镇嘎吉村宜居宜业和美村庄建设项目 | 百巴镇嘎吉村 | 建设内容：为增加嘎吉村村集体经济，对村内20户村集体房屋进行民宿改造及室内外电气，给排水及附属设施等建设内容。 可行性：20户房屋为村集体房屋，通过实施该项目能为“三岩”搬迁群众带来一定经济收入。 必要性：项目建设后，能够有效改善村内人居环境，对村内闲置房屋进行有效利用，充分发挥经济价值。 | 新建 | 巴宜区百巴镇人民政府 | 张珍杰13518957894 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金293.09万元 自治区资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金129万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金107.76万元 | 529.85 | 529.85 | 293.09 | 129 | 0 | 107.76 | [5 empty] | 68 | 454 | 44 | 128 |  | 已完工
2 | 巴宜区 | 巴宜区2024年垃圾清运项目 | 巴宜区 | 建设内容：对巴宜区7乡镇开展农村生活垃圾收集、转运、清理。 可行性：巴宜区辖区内现有较为完善的垃圾清运体系，随着生活水平的提高，村庄内产生的垃圾数量也越来越多。 必要性：通过此次项日的实施能有效提升垃圾清运转运能力，改善群众生产生活条件。 | 新建 | 巴宜区住建局 | 王宝13538946565 | 2024年3月 | 2024年12月 | 市级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金105万元 | 105 | 105 |  |  | 105 | [6 empty] | 3979 | 17199 | 856 | 3128 |  | 已完工
3 | 巴宜区更章乡 | 更章乡娘萨村人饮提升改造建设项目 | 更章乡娘萨村 | 建设内容：新建道路200米，新建蓄水池1处，饮水改造提升。 可行性：娘萨村为我区“三岩”易地搬迁村，目前村内饮水，水量较小，一定程度影响村民生活，村民改造意愿较为强烈。 必要性:通过此次项目实施能提升娘萨村的基础设施服务能力，改善村内饮水条件。 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年7月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金200万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金（绩效奖励资金）49.22万元 | 249.22 | 249.22 | 200 | 49.22 | [7 empty] | 52 | 270 | 7 | 29 |  | 已完工
（三）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 756.2 | 756.2 | 490 | 109 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 454 | 44 | 128
1 | 巴宜区百巴镇 | 林芝市巴宜区百巴镇“三岩”搬迁防洪工程建设项目 | 百巴镇嘎吉村 | 建设内容：堤防工程350米、排洪渠100米、导流工程1963米及其他临时工程等建设内容。 可行性：百巴镇“三岩”搬迁点防洪工程大部分已实施完成，现场施工条件良好，群众对该项目实施意愿5强烈。 必要性：项目实施后，能够有效改善村内安全隐患，防止热弄巴曲山洪（泥石流）发生风险，保护“三岩”搬迁群众生命财产安全。 | 新建 | 巴宜区百巴镇人民政府 | 张珍杰13518957894 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金490万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金109万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金157.2万元 | 756.2 | 756.2 | 490 | 109 |  | 157.2 | [5 empty] | 68 | 454 | 44 | 128 |  | 已完工
(四)宜居宜业和美村庄（整村推进类） |  |  |  | 11 | [6 empty] | 14720.77 | 14720.77 | 8902 | 2715.58 | 710 | 2393.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 3075 | 243 | 891
1 | 巴宜区百巴镇 | 巴宜区百巴镇章巴村宜居宜业和美村庄建设项目 | 百巴镇章巴村 | 建设内容：米定村:硬化扩建路面、碎石路面2111.00平方米，入户道路611.16平方米，边沟排水 430.00米，路灯10.00盏，成品垃圾桶10.00个，成品垃圾站1.00个，给排水管网1000米，集中人畜分离点1处，成品化粪池19.00户等内容。章巴村:硬化扩建路面、碎石路面1751.00平方米，入户道路1992.38平方米，及照明工程，成品垃圾桶15.00个，成品垃圾站1.00个，给排水管网4000米，集中人畜分离点1处，打麦场1处，成品化粪池49.00户等内容。 可行性：章巴村每户无化粪池且整个村庄没有污水管网，部分组之间及入户道路未硬化，部分路灯易损坏严重影响夜间照明，且群众对实施该项目意愿强烈。 必要性：通过该项目的实施能有效改善农牧民生产生活设施，提升村庄整体功能，改善群众人居环境。 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金614.67万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金146万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金174万元 | 934.67 | 934.67 | 614.67 | 146 |  | 174 | [5 empty] | 68 | 277 | 16 | 55 |  | 已完工
2 | 巴宜区百巴镇 | 巴宜区百巴镇增巴村宜居宜业和美村庄建设项目 | 百巴镇增巴村 | 建设内容：1.排污工程1项（含9m混凝土化粪池1座，4㎡3混凝土化粪池71座，UPVC接户管1420m）；2．路面硬化面积4519.29㎡；3．饮水点改造1处；4．公共卫生间1处（建筑面积约39.16㎡）、村民自建围墙改造3274.91m等建设内容。 可行性：增巴村每户无化粪池且整个村庄没有污水管网，部分道路未硬化，部分路灯损坏严重影响夜间照明，且群众对实施该项目意愿强烈。 必要性：此次政府投资能有效改善农牧民生产生活设施，提升村庄整体功能，改善群众人居环境， | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金429万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金95万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金105.96万元 | 629.96 | 629.96 | 429 | 95 |  | 105.96 | [5 empty] | 70 | 300 | 16 | 55 |  | 已完工
3 | 巴宜区八一镇 | 巴宜区八一镇多布村宜居宜业和美村庄建设项目 | 八一镇多布村 | 建设内容：硬化面积1455.93㎡；村内现有狭窄道路的加宽工程，加宽区域工程，加宽区域硬化面积584.33㎡；整村排污工程1项（含雨水管464米，管径为dn1500）及照明工程等建设内容。 可行性：多布村紧邻多布湖，多布湖景区规划已经编制完成。 必要性:通过此次道路及排污管网建设能提升整个多布湖景区周边村庄的基础设施服务能力从而带动旅游增加群众收入。 | 新建 | 巴宜区八一镇人民政府 | 尼玛扎西13618946999 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金400万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金50万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金74.96万元 | 524.96 | 524.96 | 400 | 50 |  | 74.96 | [5 empty] | 59 | 258 | 7 | 26 |  | 已完工
4 | 巴宜区八一镇 | 巴宜区八一镇唐地村宜居宜业和美村庄建设项目 | 八一镇唐地村 | 建设内容：新建污水管道4088m接入市政管网，污水检查井266座，取水口一座，给水管道6808m，沉砂池一座，阀门井104座，消火栓15座，500＊500mm 混凝土水沟750m，新建混凝土路面 3141.06㎡等建设内容。 可行性：唐地村位于巴宜区城区旁边，附近有成熟的排污管网。 必要性:通过此次新建污水管网能有效改善城市周边脏乱差的现象，从根本上提升城市整体的环境卫生条件。 | 新建 | 巴宜区八一镇人民政府 | 尼玛扎西13618946999 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金605万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金250万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金141.83万元 | 996.83 | 996.83 | 605 | 250 |  | 141.83 | [5 empty] | 71 | 248 | 9 | 29 |  | 已完工
5 | 巴宜区八一镇 | 巴宜区八一镇拉丁嘎村宜居宜业和美村庄建设项目 | 八一镇拉丁嘎村 | 建设内容：路面改造9631㎡，路基排水沟2799m，路基防护挡墙244.5m,围墙整治2884m，给水工程1项（闸阀井56座，排气阀井1座，排沙阀井2座，减压阀井1座及管网工程），污水工程（污水检查井10座，化粪池1座出户方井3座及管网工程）及照明工程。 可行性：拉丁嘎村位丁巴宜区城区旁边，紧邻林芝市白然博物馆，发展乡村旅游潜力加大。 必要性:通过此次项目实施有效改善拉丁嘎村整体基础服务设施水平，为后期进一步发展旅游产业打下基础。 | 新建 | 巴宜区八一镇人民政府 | 尼玛扎西13618946999 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金900万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金225万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金374.75万元 | 1499.75 | 1499.75 | 900 | 225 |  | 374.75 | [5 empty] | 107 | 402 | 26 | 78 |  | 已完工
6 | 巴宜区八一镇 | 巴宜区八一镇章麦村宜居宜业和美村庄建设项目 | 八一镇章麦村 | 建设内容：道路改造24853㎡，路面加宽工程958㎡，排水沟1192m，道路雨水工程1项，排污管网5760m，检查井132座，沉泥井39座及照明工程等建设内容。 可行性：章麦村位于巴宜区城区旁边，附近有成熟的排污管网。 必要性:通过此次新建污水管网能有效改善周边脏乱差的现象，从根本上提升环境卫生条件。 | 新建 | 巴宜区八一镇人民政府 | 尼玛扎西13618946999 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金819万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金245万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金235.6万元 | 1299.6 | 1299.6 | 819 | 245 |  | 235.6 | [5 empty] | 126 | 462 | 9 | 23 |  | 已完工
7 | 巴宜区米瑞乡 | 巴宜区米瑞乡米瑞村宜居宜业和美村庄建设项目 | 米瑞乡米瑞村 | 建设内容：1.新建路面工程5650.2㎡；2.路基排水工程1256.6m;3.平面交叉设置工程36㎡；4.路基防护挡土墙91.2m，5.钢带增强聚乙烯螺旋波纹管4081.4m，6.污水检查井107座，7.安全设施工程及照明工程等建设内容。 可行性：村内部分基础设施已经破损严重，影响正常的功能发挥，且群众改扩建意愿强烈。 必要性:米瑞村现有污水管网但部分已经损坏严重无法正常使用，部分道路因村内工程机械长期行驶出现了不同程度的损坏，实施该项目能有效改善农牧民生产生活设施，提升村庄整体功能，改善群众人居环境。 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金400万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金71万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金58.9万元 | 529.9 | 529.9 | 400 | 71 |  | 58.9 | [5 empty] | 47 | 185 | 13 | 32 |  | 已完工
8 | 巴宜区米瑞乡 | 巴宜区米瑞乡玉荣增村宜居宜业和美村庄建设项目 | 米瑞乡玉荣增村 | 建设内容：道路工程7707.4㎡，排水沟1922m,交通安全设施，污水管网4721.6m，检查井99座，沉泥井46座，跌水井15座，公路涵管1个，调节池50m³，43户庭院经济及照明工程等建设内容。 可行性：玉荣增村无化粪池且整个村庄没有污水管网，村庄整体基础设施较为薄弱，整体环境较差。 必要性:通过该项目实施能有效改善农牧民生产生活设施，提升村庄整体功能，改善群众人居环境。 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金533万元 自治区资：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金120万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金146.91万元 | 799.91 | 799.91 | 533 | 120 |  | 146.91 | [5 empty] | 43 | 185 | 11 | 32 |  | 已完工
9 | 巴宜区林芝镇 | 巴宜区林芝镇立定村宜居宜业和美村庄建设项目 | 林芝镇立定村 | 建设内容：道路工程781.97㎡，道路两侧种草6335.91㎡，入户道路373.12㎡，排污管道1292.862m，垃圾站1座，村集体经济响箭场430.45㎡及村民自建打麦场1处，村集体经济产品销售中心1座等内容。 可行性：立定村现有污水管网但部分已经损坏严重无法正常伙用，部分道路因村内工程机械长期行驶出现了不同程度的损坏，立定村处于318国道改线毕竟之路，有雅尼湿地，发展乡村旅游潜力较大。 必要性:通过该项目实施能有效改善农牧民生产生活设施，提村庄整体功能，改善群众人居环境，为该村发展乡村旅游打下基础。 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年3月 | 2024年12月 | 第一批：中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金598.51万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金106万元 县级资金：财政衔接推进乡村振兴补助资金405.49万元。第二批：中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金300万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金（绩效奖励资金）70万元 | 1480 | 1480 | 898.51 | 176 |  | 405.49 | [5 empty] | 72 | 311 | 51 | 235 |  | 已完工
10 | 巴宜区更章乡 | 巴宜区更章乡更章村宜居宜业和美村庄建设项目 | 更章乡更章村 | 建设内容：路面工程8690.86㎡，土石方工程6430.64㎡，路面加宽192.59㎡，入户道路2957.97㎡，挡土墙120米，给水工程1项，交通工程1项；临时救援场地996.6㎡，步道751.1㎡，平台72㎡，防护矮墙工程31.8m，防护矮墙平台724.5㎡，森林瞭望台84.5㎡，总排水工程1项，植物整治1箱，湖底清淤13026.86m³，桃花林土方300m³，蓄水池修缮1项，室外强弱电1项，水源设备1套。庭院整治78户，农用机械停放场78户及照明工程等建设内容。 可行性：更章村紧邻多布湖，多布湖景区规划已经编制完成，且更章村位于拉林高速旁，地理条件优越，发展乡村旅游潜力加大。 必要性，通过此次基础设施建设能提升整个多布湖景区的基础设施服务能力，为该村发展乡村旅游打下基础，从而带动旅游增加群众收入。 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年3月 | 2024年12月 | 第一批：中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金370万元 林芝市资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金360万元 第二批：中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金246万，少数民族发展资金4万元； 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金（绩效奖励资金）65.52万元 | 1045.52 | 1045.52 | 620 | 65.52 | 360 | 0 | [5 empty] | 78 | 325 | 55 | 221
11 | 巴宜区鲁朗镇 | 巴宜区鲁朗镇拉月村宜居宜业和美村庄建设项目 | 鲁朗镇拉月村 | 建设内容：土方工程1项，园建工程12142.59平方米、庭院经济种植51073.1平方米、卫生间16座、水电工程等建设内容。 可行性：拉月村具有紧邻鲁朗火车站的区位优势，村内温泉资源丰富，有利于通过利用特有的温泉发展乡村旅游，打造鲁朗国际温泉康养中心。 必要性:通过此次项目实施能提升整个拉月村的基础设施服务能力，为乡村旅游发展打下基础，从而带动旅游增加群众收入。 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年3月 | 2024年12月 | 第一批：中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金1560.82万元、少数民族发展资金575万 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金345万元,少数民族发展资金682万元 林芝市资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金350万元 县级资金：财政衔接推进乡村振兴补助资金674.74万元。第二批：中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金547万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金（绩效奖励资金）245.06万元 | 4979.67 | 4979.67 | 2682.82 | 1272.06 | 350 | 674.79 | [5 empty] | 36 | 122 | 30 | 105
(五)扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1413.91 | 1413.91 | 305.91 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 巴宜区 | 2023年贷款贴息 | 巴宜区 | 建设内容：用于2023年贷款贴息（利差补贴），主要涉及小额信贷贴息资金17.67万元、产业贷款贴息资金288.24万元。 可行性：鼓励村民、企业通过自主创业、发展产业，促进增收。 必要性:增加收入，保障经济持续，扩大县域经济发展。 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年3月 | 2024年3月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金305.91万元 | 305.91 | 305.91 | 305.91 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 已完工
2 | 巴宜区 | 林芝市2023年贷款贴息 | 巴宜区 | 建设内容：用于2023年贷款贴息（利差补贴）。 可行性：鼓励村民、企业通过自主创业、发展产业，促进增收。 必要性:增加收入，保障经济持续，扩大县域经济发展。 | 新建 | 林芝市乡村振兴局 | 闫新航 | 2024年6月 | 2024年7月 | 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金（绩效奖励资金）1108万元 | 1108 | 1108 | 0 | 1108 |  | 0 | [10 empty] | 已完工
（六）培训类 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 81 | 81 | 40 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 巴宜区 | 农牧民技能培训项目 | 巴宜区 | 建设内容：对我区农牧民开展旅游服务、管理、厨师、挖掘机、建筑工人、国家通用语言等技能培训，培训135人次以上。 可行性：引导农牧民群众参加实用技能培训，激发农牧民群众干事热情。 必要性:创造就业条件，促进增收。 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金40万元 自治区资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金12万元 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金29万元 | 81 | 81 | 40 | 12 |  | 29 | [10 empty] | 已完工
（七）其他类 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 362 | 362 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 巴宜区 | 就业创业补贴项目 | 巴宜区 | 建设内容：为我区脱贫户、搬迁户、监测户提供就业、创业补助。 可行性：鼓励群众外出务工就业，增加就业岗位，促进群众增收。 必要性:扩大群众就业、创业积极性，激发群众外出务工积极性。 | 新建 | 巴宜区人社局 | 周睿13889045835 | 2024年3月 | 2024年12月 | 县级资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金2万元 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | [10 empty] | 已完工
2 | 巴宜区 | 巴宜区2024年新风貌行动项目 | 巴宜区 | 建设内容：对巴宜区36个村构建积分超市36个，实行“正面加分、负面减分”的积分奖惩机制，鼓励群众通过参与基层治理的方式累计积分，按需在“积分超市”兑换所需物品，开展积分制的推广、乡村治理新风貌行动。 可行性：提升乡村治理效能，推动乡村振兴建设，建立有序宜居环境。 必要性:改善村民自治能力，提升村庄卫生状况，营造整洁美丽村庄。 | 新建 | 巴宜区乡村振兴局 | 格桑平措15889049990 | 2024年3月 | 2024年12月 | 中央资金：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金资金360万元 | 360 | 360 | 360 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 已完工